**Отчет о работе**

**проректора по организации приема и довузовской деятельности**

**Ел.В. Мартыненко**

**за 2018/19 учебный год**

| **№ п/п** | **Задачи по направлениям деятельности** | **Наименование работ/ мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Отчет о проделанной работе** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов | Подготовка информационных рекламных материалов для распространения на Днях открытых дверей в РУДН | 21.09.2018 г.  01.02.2019 г.  05.04.2019 г. | Для привлечения на обучение в Университет абитуриентов в 2018/2019 учебном году в рамках проведения Дней открытых дверей в РУДН (сентябрь 2018 г, февраль и апрель 2019 г.) были подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы:  -Буклет «Программы бакалавриата и специалитета» (общий тираж 7500 экз.);  -Буклет «Программы магистратуры» (общий тираж 1000 экз.);  -Буклет «Поступайте в РУДН без экзаменов!» (общий тираж 2000 экз.);  -Буклет «Условия поступления и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» (общий тираж 300 экз.);  -Буклет «Программы аспирантуры и ординатуры» (общий тираж 1200 экз.). |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Организация и проведение Дней открытых дверей Университета | 22.09.2018 г.  02.02.2019 г.  06.04.2019 г. | Приказ ректора от 03/09/2019 № 583 о/м «О проведении Дня открытых дверей 22 сентября 2018 г.»  Приказ ректора от 21/01/2019 г. № 27 о/м « О проведении дня открытых дверей 02/02/2019 г.»  Приказ ректора от 28/03/2019 г. № 237 о/м « О проведении Дня открытых дверей 06/04/2019 г.»  Принято на Ученом совете от 24/09/2018 г. протокол №12. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация программы IT ШКОЛА SAMSUNG в РУДН на 2018/2019 учебный год | 24.09.2018 г. | Подготовлен и издан приказ ректора №542 о/м от 10.08.2019 г. «О мероприятиях по реализации программы IT ШКОЛА SAMSUNG на базе РУДН в 2018/2019 учебном году». В августе 2018 года проведены очные вступительные испытания, сформированы 4 учебные группы, составлено расписание занятий по программе IT ШКОЛА SAMSUNG, в системе обучения Samsung созданы электронные журналы посещаемости и успеваемости слушателей, первое занятие состоялось 13 сентября 2018 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Подготовка рекламно-информационных материалов для распространения среди потенциальных абитуриентов на Фестивале науки | 28.09.2018 г. | Подготовлены и переданы в УНИП для распространения среди потенциальных абитуриентов на Фестивале науки следующие информационно-рекламные материалы:  -Буклет «Программы бакалавриата и специалитета» 700 экз.;  -Буклет «Программы магистратуры» 200 экз.;  -Буклет «Программы аспирантуры и ординатуры» 100 экз. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Предоставление информационных рекламных материалов ответственным от ОУП за проведение профориентационного тестирования школьников для распространения в школах г. Москвы, МО и регионах РФ | 28.09.2018 г.  06.02.2019 г.  10.04.2019 г. | Для привлечения на обучение в Университет абитуриентов в 2018/2019 учебном году ответственным от учебных подразделений РУДН за проведение профориентационного тестирования школьников, в том числе в рамках программы «Университетские субботы» переданы информационные рекламные материалы для распространения в школах г. Москвы, Московской области и регионах РФ:  • Буклет «Программы бакалавриата и специалитета» 1830 экз.;  • Буклет «Поступайте в РУДН без экзаменов!» 2780 экз. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Утверждение правил приема в РУДН для обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год | 01.10.2018 г. | Приказ ректора от 28/09/2018 г. № 765 «Об утверждении Правил приема в РУДН для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018/2019 учебный год». |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Формирование группы преподавателей из числа ППС РУДН для проведения занятий в «Профильных классах РУДН» на 2018/2019 учебный год | 01.10.2018 г. | Сформирована группа из 80 преподавателей РУДН для проведения занятий в профильных классах на 2018/19 учебный год, из них по профилям:  - гуманитарный – 17  - социально-экономический – 14  - естественнонаучный – 23  - технический – 18  - классы ЦМДО Уникум – 8. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Формирование группы преподавателей из числа ППС РУДН для проведения занятий в проекте «Science, Technology, Engineering, Mathematics» на 2018/2019 учебный год | 01.10.2018 г. | Служебная записка №0011-05/368 от 24.09.2018 г.  Составлен список ответственных от ОУП за реализацию НИР школьников в рамках проекта STEM-центр, составлен список руководителей НИР школьников из числа ППС РУДН, составлен список школьников из школ-партнеров г.Москвы и МО, определены темы НИР школьников. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН | Подготовка рекламных материалов с информацией об условиях поступления на обучение в РУДН в 2019/2020 учебном году для распространения на выставочных мероприятиях | 17.10.2018 г.  21.11.2018 г.  29.03.2019 г.  26.04.2019 г. | Для участия РУДН в выставочных мероприятиях: Московский день профориентации и карьеры (29.09.2018 г., 02.03.2019 г.), Московская международная выставка «Образование и карьера» (24-25.11.2018 г., 16-17.03.2019 г.), Московский международный салон образования (10-13.04.2019 г.) изготовлены и переданы в ЦМДО «Уникум» информационно-рекламные материалы:  -Буклет «Программы бакалавриата и специалитета» (общий тираж 13000 экз.);  -Буклет «Программы магистратуры» (общий тираж 2700 экз.);  -Буклет «Поступайте в РУДН без экзаменов!» (общий тираж 3000 экз.);  -Буклет «Программы аспирантуры и ординатуры» (общий тираж 630 экз.). |
|  | Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности РУДН среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере привлечения абитуриентов в рамках профориентационной работы | Организация участия школьников в мероприятиях Всероссийского фестиваля науки на базе РУДН (не менее 3 школ-участников) | 22.10.2018 г. | Произведена рассылка по 2000 адресам с информационным письмом - приглашением и программой Фестиваля в школы г. Москвы и Московской области, организована доставка учеников школ-партнеров РУДН автобусами Университета 13 октября 2018 на центральную площадку. За время работы Фестиваля более 800 школьников, родителей и учителей из 35 школ г.Москвы и Московской области посетили мероприятия, подготовленные всеми учебными подразделениями РУДН. Служебная записка №011-01/473 от 19.10.2018 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация работы образовательных программ «Готовимся к ЕГЭ!», «ЕГЭ на отлично!», «Готовимся к ОГЭ» и МБШ «Медик» | 22.10.2018 г. | С апреля 2018 г. открыт набор на долгосрочные образовательные программы.  В течение 2017/2018 учебного года проводилась рекламная кампания в сети Интернет и социальных сетях; на образовательных выставках, Днях открытых дверей РУДН, образовательных мероприятиях в рамках проекта «Университетские субботы», выездных днях открытых дверей, профориентационных экскурсиях и совместных выездных мероприятиях программы «Приток», распространялась печатная рекламно-информационная продукция.  Перед началом учебного года проведено входное тестирование для всех слушателей 9-х, 10-х, 11-х классов, поступающих на программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  Исходя из результатов тестирования, слушатели были разделены на группы по уровню знаний, набор на 15.10.2018 г. составил 287 человек. Служебная записка № 011-05-03/37 от 17.10.2018 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Формирование списков учащихся в профильных классах РУДН в 2018/2019 учебном году (53 класса в соответствии с ПКМ) | 29.10.2018 г. | Сформированы учебные группы из учащихся школ-партнеров, в которых преподаватели РУДН проводят профильные занятия. В 54 профильных классах проходят обучение 750 человек, из них по профилям:  - гуманитарный – 273  - социально-экономический – 105  - естественнонаучный – 180  - технический – 132  - классы ЦМДО Уникум – 60  Служебная записка №0011-05/423 от 29.10.2018 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Формирование списков учащихся по проекту «Science, Technology, Engineering, Mathematics» на 2018/2019 учебный год (60 слушателей в соответствии с ПКМ) | 29.10.2018 г. | Приказы проректора №2430/цс от 22.10.2018, №2985/цс от 13.12.2018 «О зачислении слушателей на программу «STEM-центр» в 2018/2019 учебном году»  Сформированы списки школьников из школ-партнеров, участвующих в проекте STEM-центр в 2018/19 учебном году на базе АТИ, МИ, ФФМиЕН, ИА, Экологического факультета РУДН в количестве 139 слушателей.. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение научно-практической конференции «Школьное профильное обучение в системе непрерывного образования (lifelong learning)» с участием не менее 100 учителей СОШ, преподавателей СПО, студентов, аспирантов | 30.10.2018 г. | 24 октября 2018 г. состоялась научно-практическая конференция «Школьное профильное обучение в системе непрерывного образования (lifelong learning)». Приказ №651о/м от 19.09.18 г. В работе конференции приняли участие 109 человек. По итогам работы научно-практической конференции «Школьное профильное обучение в системе непрерывного образования (lifelong learning)» подготовлен электронный сборник тезисов докладов (статей) участников конференции. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Итоги приема студентов из России и СНГ в 2018г. Задачи и совершенствование системы набора студентов в 2019 г. | 31.10.2018 г. | Отчет «Об итогах приема граждан РФ для обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры в 2018 г. и о задачах и совершенствовании системы приема обучающихся» рассмотрен на заседании ректората 29/10/2018 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Обновление картотеки общеобразовательных учреждений, в которых ежегодно фиксируется наибольшее число победителей и призеров олимпиад школьников различных уровней | 31.10.2018 г. | Собрана информация о 598 образовательных учреждениях из 76 субъектов РФ, ежегодно готовящих победителей и призеров олимпиад школьников различных уровней на основании:  -Ежегодного исследования, проводимого Рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), посвященного поступлению школьников в лучшие вузы России;  -Рейтинга лучших школ Москвы 2018-2019 гг., составленного Департаментом образования г. Москвы;  -Списка школ, в которые было отправлено в мае 2018 г. наибольшее количество сертификатов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 2015-18 гг. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация мастер-класса по медицинскому направлению для школьников | 31.10.2018 г. | 05 октября 2018 г. для 23 школьников организован мастер-класс «Введение в специальность врача». На мастер-классе ребята узнали о новой методологии медицинского образования, когда большинство практических навыков и многих новых клинических умении отрабатываются не на живых людях, а на реалистичной имитации пациента (манекенах)  Служебная записка №0011-05/380 от 08.10.2018 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение дистанционной многопрофильной предметной школьной олимпиады «Олимпиада уникальных возможностей» (в соответствии с ПКМ не менее 2500 участников) | 31.10.2018 г. | Приказ проректора «О проведении ежегодной дистанционной олимпиады школьников ЦМДО "Уникум" «Олимпиада Уникальных возможностей» в 2018 году» № 584 о/м от 03.09.2018 г. Олимпиада проводилась с 10.09.2019 г. по 01.10.2019 г. в дистанционной форме по предметам: физика, математика, английский язык, русский язык, биология, история, обществознание. Всего для участия в Олимпиаде зарегистрировались 2 668 школьников из более чем 20 регионов РФ. Служебная записка №0011-05/425 от 30.10.2018 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Утверждение плана сотрудничества с МА Домодедово по программе Приток на 2018/2019 учебный год | 31.10.2018 г. | Приказ ректора №653о/м от 20.09.2018 «О проведении выездных профориентационных мероприятий РУДН и МА Домодедово по совместной программе Приток  на 2018/2019 учебный год». Для обеспечения проведения выездных профориентационных мероприятий основных учебных подразделений со школьниками г.Москвы и МО на 2018/19 учебный год в рамках программы Приток согласован план совместных с МА Домодедово мероприятий. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация работы дистанционных образовательных программ «Дистант-ЕГЭ», «Дистант-ОГЭ», «Интегрированное дистанционное обучение (IDL)», не менее 80 дистанционных слушателей | 06.11.2018 г. | Служебная записка №0011-05/429 от 01.11.2018 г.  С апреля 2018 г. открыт набор на онлайн-обучение в ЦМДО Уникум, с мая по октябрь 2018 г. проведено 27 онлайн-ДОД, в сентябре 2018 г. проведена дистанционная олимпиада Уникальных возможностей, обновлен учебный портал, на 1 ноября 2018 года в ЦМДО «Уникум» зачислено на дистанционные формы обучения 90 слушателей, до конца учебного года прошли обучение 125 слушателей. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Накопление, обработка и анализ информации о перечне и уровне олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год | 16.11.2018 г. | Собрана информация о 76 олимпиадах школьников, сроках проведения заключительных этапов и сайтах организаторов данных олимпиад в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования РФ № 32н от 28.08.2018 г и № 47н от 16.10.2018 г., а также сроках проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 24 образовательным предметам. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация профориентационных встреч со школами, училищами г. Москвы (не менее 30 учебных заведений за учебный год) | 19.11.2018 г.  22.04.2019 г. | В течение учебного года 2018/2019 г организовано 32 профориентационные встречи со школами г. Москвы и МО. Служебные записки №0011-05/424 от 30.10.2018, 0011-05/102 от 09.04.2019 г.  На прошедших встречах старшеклассники узнали, о многообразии медицинских специальностей, о направлениях подготовки, особенностях приема, о ведущих кафедрах Медицинского института РУДН, а также о профориентационных проектах Университета. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Профессионально-диагностическое тестирование учащихся 7-11 классов на базе разработанных в РУДН методик (1034 школьника, прошедших тестирование в соответствии с ПКМ) | 30.11.2018 г.  03.07.2019 г. | В 2018/2019 учебном году проводились мероприятия по организации профессионально-диагностического тестирования учащихся 7-11 классов на базе разработанных в РУДН методик на всех факультетах, институтах и академии РУДН, а также в группах ЦМДО «Уникум». В заполнении анкет приняли участие 1624 школьника из более чем 200 школ. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Создание экспертных групп преподавателей РУДН для руководства научно-исследовательскими проектами школьников (167 эксперта в соответствии с ПКМ) | 30.11.2018 г. | В 2018 году во всех ОУП были организованы и проведены 39 конкурсов и олимпиад школьных проектов по профилям. В соответствии с приказами о проведении конкурсов и олимпиад школьных научно-исследовательских проектов ОУП из числа ППС создали свои экспертные группы по оцениванию и координированию работ школьников. В экспертное жюри вошли 175 специалистов из числа ППС и аспирантов профильных кафедр РУДН. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Обновление лифлетов ОУП по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры | 30.11.2018 г. | Более 50 лифлетов ОУП по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры обновлены в соответствии с Правилами приема на 2019г. Информация выверена, даны рекомендации по корректировке. На основании служебных записок поступивших от руководителей ОУП подготовлен сводный отчет №0011-02-12/6 от 29.11.2018 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Актуализация презентаций программ магистратуры, аспирантуры и ординатуры на сайтах ОУП | 30.11.2018 г. | Информация на сайтах ОУП по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры РУДН обновлена в соответствии с Правилами приема на 2019г. Даны рекомендации по корректировке.  На основании служебных записок, поступивших от руководителей ОУП, подготовлен сводный отчет №0011-02-12/7 от 29.11.2018 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение анкетирования среди студентов выпускных курсов по выявлению мнения о продолжении обучения в РУДН | 03.12.2018 г. | Организовано и проведено анкетирование 1413 студентов выпускных курсов. Большая часть выпускников предполагает работать после окончания университета по основной специальности и выразила желание продолжать обучение. Отчет № 0011-02-12/8 от 03.12.2019 г. Разработаны рекомендации для ОУП, и 13 декабря 2018 года проведено расширенное онлайн-совещание с ответственными от ОУП по набору на все уровни образования. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация профориентационной недели медицинского направления для школьников в каникулярные периоды | 03.12.2018 г.  10.06.2019 г. | В течение года в каникулярные периоды на базе МБШ «МЕДИК» УДП проведено 4 профориентационные школы по программе "Юный медик" с количеством участников 44 человека. Служебные записки №0011-05\03-55 от 23.11.2018, 0011-05/149 от 13.05.2019 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Подготовка и рассылка информационных писем потенциальным абитуриентам с информацией об олимпиадах и особых условиях поступления в РУДН для призеров и победителей олимпиад школьников различного уровня (11 класс) | 14.12.2018 г.  30.04.2019 г. | Осуществлена рассылка информационных писем по электронной почте 317 учащимся, которые проходили профориентационное тестирование в учебных подразделениях РУДН в период с 2017 по 2019 г., и обучающиеся в настоящий момент в 11 классе с информацией:  •об особых правах и преимуществах,  предоставляемых Университетом победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня при приеме на обучение в РУДН в 2019 г.;  •о контактах Приемной комиссии РУДН, сайте и социальных сетях РУДН. |
|  | Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности РУДН среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере привлечения абитуриентов в рамках профориентационной работы | Участие в специализированных выставках РУДН в 2018/2019 учебном году (Московский день профориентации и карьеры, ММСО, Московская международная выставки «Образование и карьера») | 17.12.2018 г.  30.04.2019 г. | В 2018 /2019 учебном году РУДН принял участие в 6 специализированных профориентационных выставках:  -22 сентября 2018 года «Высшее образование для ваших детей», № 625 о/м от 17 сентября 2018 г.  -«Московский день профориентации и карьеры» 29 сентября 2018 г. и 02 марта 2019 г., приказы № 655 о/м от 20 сентября 2018 г., № 96 о/м от 21 февраля 2019 г.  -«Московская международная выставки «Образование и карьера» 24-25 ноября 2018 г. и 16-17 марта 2019 г., приказы № 870 о/м от 09 ноября 2018 г., № 134 о/м от 01 марта 2019 г.  -«ММСО» 11 - 14 апреля 2019 г., приказ № 213 о/м от 21 марта 2019 г. |
|  | Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности РУДН среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере привлечения абитуриентов в рамках профориентационной работы | Организация в ОУП (по графикам ОУП) конкурсов школьных проектов и олимпиад по профилям для школьников в соответствии с ПКМ (22 мероприятия):  АТИ 2 конкурса  ФФМиЕН 2 конкурса  Экологический факультет 2 конкурса  Инженерная академия 3 конкурса  ФГСН 1 конкурс  Филологический факультет 1 конкурс  ИИЯ 1 конкурс  Экономический факультет 2 конкурса  Юридический институт 3 конкурса  ИГБИТ 2 конкурса  ИМЭБ 2 конкурса | 20.12.2018 г. | Проведено 39 мероприятий.  В 2018 году под контролем службы проректора по организации приема и довузовской деятельности факультетах/институтах и в академии РУДН были организованы и проведены конкурсы / олимпиады школьных проектов по профилям:  -Естественнонаучный/медикобиологический профиль – проведено 12 конкурсов:  -Аграрно-технологический институт - проведено 3 конкурса.  -Факультет физико-математических и естественных наук - проведено 3 конкурса.  -Экологический факультет – проведено 2 конкурса.  -Медицинский институт – проведено 4 конкурса.  -Технический профиль – проведено 6 конкурсов:  -Инженерная академия – проведено 6 конкурсов.  -Гуманитарный профиль – проведено 8 конкурсов:  -Факультет гуманитарных и социальных наук – проведено 2 конкурса.  -Филологический факультет – проведено 3 конкурса.  -Институт иностранных языков – проведено 3 конкурса.  -Социально-экономический профиль – проведено 11 конкурсов.  -Экономический факультет – проведено 3 конкурса.  -Юридический институт – проведено 3 конкурса.  -Институт гостиничного бизнеса и туризма – проведено 2 конкурса.  -Институт мировой экономики и бизнеса – проведено 3 конкурса.  -ЦМДО «Уникум» – проведено 2 конкурса. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Онлайн-дни открытых дверей магистратуры | 25.12.2018 г.  27.05.2019 г. | Организованы и проведены 102 онлайн-дня открытых дверей магистратуры. Отчеты (№ 0011-01/562 21.12.2018 г. , № 0011-05/111 от 12.04.2019 г, № 0011-02-12/20 от 30.05.2019 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проверка работы очно-заочных и заочных отделений ПК Университета | 25.12.2018 г. | Проведена проверка личных дел поступающих на очно-заочную и заочную формы обучения, зачисленных в РУДН. Личные дела зачисленных студентов переданы в УУСК. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация и координация работы в РУДН программы Департамента образования г. Москвы «Университетские субботы» (37 лекций и 22 мастер-класса в соответствии с ПКМ) | 25.12.2018 г. | Во исполнение приказов ректора № 62 о/м от 06.02.2018 г. и № 572 о/м от 29.08.2018 г. «Об утверждении плана мероприятий в рамках программы «Университетские субботы», в 2018 году преподавателями Университета проведено 41 лекций и 27 мастер-классов. Более 7000 слушателей проекта "Университетские субботы" зарегистрировалось и посетило данные мероприятия. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение рубежной аттестации учащихся в профильных классах РУДН в 2018/2019 учебном году | 25.12.2018 г. | Во исполнение приказа ректора №10/ппк от 22.01.2018 г. «Об организации работы системы профильных классов РУДН в 2018 году» в целях контроля освоения учебных программ, предложенных учащимся профильных классов, и анализа эффективности проведения занятий преподавателями основных учебных подразделений была проведена рубежная аттестация учащихся. Результаты проверки показали, что 96% слушателей успешно освоили предложенные программы. Служебная записка №0011-05/455 от 25.12.2018 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Работа в социальных сетях и интернет-сообществах по привлечению в магистратуру, аспирантуру, ординатуру РУДН | 31.01.2019 г. | Проанализирована работа в 70 аккаунтах социальных сетей ОУП для продвижения программ всех уровней и форм образования в РУДН. Подготовлены предложения по расширению представленности РУДН в социальных сетях для набора российских студентов и аспирантов РУДН. Отчет 07-03/217 от 02.02.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация работы образовательной программы «Курс ЕГЭ стандарт» и семестровых курсов МБШ «Медик» (не менее 30 слушателей) | 06.02.2019 г. | Для привлечения слушателей проведена следующая работа:  1. Размещение информации о довузовском обучении в ЦМДО «Уникум», МБШ «Медик» в социальных сетях и на официальном сайте ЦМДО «Уникум»;  2. Распространение рекламных буклетов ЦМДО «Уникум», МБШ «Медик» на выездных днях открытых дверей РУДН, организуемых сотрудниками Управления довузовской подготовки, в школах г.Москвы и Подмосковья, на выставках «Московский день профориентации», «Образование и карьера», «Московский международный салон образования»;  3. Проведение консультаций по условиям поступления и обучения на краткосрочных курсах ЦМДО «Уникум».  Большая работа по привлечению слушателей на курсы проведена на Дне открытых дверей РУДН в феврале 2019 года. Сотрудниками ЦМДО «Уникум» и МБШ «Медик» было проведено более 100 индивидуальных консультаций для школьников, родителей будущих абитуриентов, представителей школ и средних специальных учебных учреждений, заключено 45 договоров. Служебная записка № 011-05-03/15 от 04.02.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение конкурса для школьников «Юный медик» | 11.02.2019 г. | 19 января 2019 г. состоялся конкурс для школьников «Юный медик» (приказ № 1041 о/м от 29.12.2018г.). Учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Москвы и Московской области (46 человек) представили на рассмотрение 38 проектов в области медицины, химии и биологии. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение мониторинга успеваемости слушателей ЦМДО «Уникум», МБШ «Медик», составление промежуточного рейтинга слушателей | 12.02.2019 г. | С 15 по 29 января 2019 года в рамках промежуточной аттестации преподавателями ЦМДО «Уникум» и МБШ «Медик» проведены экзаменационные тестирования слушателей курсов по форме ЕГЭ и ОГЭ. Служебная записка № 011-05/24 от 11.02.2019 г. В промежуточных контрольных работах приняли участие 54 человека. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Утверждение правил приема в РУДН на обучение по программам среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год | 28.02.2019 г. | Приказ ректора от 21/02/2019 г. № 125 «Об утверждении правил приема в РУДН для обучения по программам среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год». |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение конференции-вебинара «Сотрудничество учителей и родителей в организации внеурочных занятий школьников всех звеньев обучения» с участием не менее 50 учителей СОШ, преподавателей СПО, студентов, аспирантов | 28.02.2019 г. | 28 февраля 2019 года состоялась конференция-вебинар «Сотрудничество учителей и родителей в организации внеурочных занятий школьников всех звеньев обучения» (Приказ №51-о/м от 05.02.19).Спикером-координатором конференции-вебинара выступил руководитель Школы педагогического искусства, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы (МАНВШ), академик Международной педагогической академии (МПА) Вячеслав Ильич Казаренков – лауреат Всероссийского конкурса научных и учебных изданий за учебное пособие «Основы организации внеурочных занятий по учебным предметам». В конференции-вебинаре 21 учитель-предметник принял очное участие, к онлайн-трансляции подключились представители 50 школ-партнеров РУДН и образовательных учреждений. Всего на онлайн-участие в конференции-вебинаре было прислано 156 заявок. Запись конференции вебинара находится в свободном доступе на <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4052072404> |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Сбор и систематизация сведений о победителях и призерах Всероссийской олимпиады школьников 2015-2018 гг., обучающихся в 11 классе | 22.03.2019 г. | Собрана и систематизирована информация о 1183 победителях и призерах Всероссийской олимпиады школьников 2015-2018 гг. по 23 образовательным предметам, дающим особые права при поступлении в РУДН в 2019 г, обучающихся в настоящий момент в 11 классе. Данные школьники являются представителями 478 школ из 65 регионов РФ. Подготовлена информация о школе, в которой обучается потенциальный абитуриент с указанием ФИО руководителя, сайта и почтового адреса общеобразовательного учреждения. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение практикоориентированного круглого стола «Проблемы приобщения школьников к гуманитарному знанию в условиях профильного и довузовского обучения» | 29.03.2019 г. | 28 марта 2019 года состоялся круглый стол «Проблемы приобщения школьников к гуманитарному знанию в условиях профильного и довузовского обучения» для учителей-предметников СОШ по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, преподавателей гуманитарных дисциплин учреждений СПО, заместителей директоров по научной и учебно-методической работе, а также специалистов-практиков, занимающихся исследованиями в области довузовской деятельности и профильного обучения.  Приказ №168/м от 12.03.19 г.  В заседании круглого стола приняли участие 111 учителей-предметников СОШ по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, а также преподаватели гуманитарных дисциплин учреждений СПО из Москвы и ближнего Подмосковья. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Утверждение правил приема в РУДН для обучения по программам аспирантуры на 2019/2020 учебный год | 01.04.2019 г. | Приказ ректора от 28/09/2018 г. № 767 «Об утверждении Правил приема в РУДН для обучения по программам аспирантуры на 2019/2020 учебный год».  Решение Ученого совета РУДН от 24/09/2018 г. протокол № 12. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Утверждение правил приема в РУДН для обучения по программам ординатуры на 2019/2020 учебный год | 01.04.2019 г. | Приказ ректора от 28/03/2019 г. № 200 «об утверждении правил приема в РУДН для обучения по программам ординатуры на 2019/2020 учебный год»  Решение Ученого совета РУДН от 25/03/2019 г. протокол № 4. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проверка работы отделений приемной комиссии в филиале РУДН | 01.04.2019 г. | Отчет о проверки работы отделения ПК Сочинского института подготовлен и передан Ректору 08/10/2019 г. (вх. 01-03/4944). |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение конкурса для школьников «Шаг в медицину» | 15.04.2019 г. | 15 марта 2019 г. состоялся конкурс для школьников «Шаг в медицину» (приказ № 126 о/м от 28.02.2019 г.).Учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Москвы и Московской области представили на рассмотрение 37 проектов в области медицины, химии и биологии. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение выездных Дней открытых дверей в регионах РФ (не менее 10 в соответствии с ПКМ) | 30.04. 2019 г. | В 2018/2019 учебном году в целях выполнения плана набора на все уровни образования РУДН проведено 11 выездных дней открытых дверей в регионах:  01 октября 2018 г. день открытых дверей РУДН в гимназии №13 «Академ» (г.Красноярск, Академгородок)  13 ноября 2018 г. в Башкирском государственном университете;  27-29 ноября 2018 г в г. Чебоксары;  06-07 декабря 2018 г. в педагогическом колледже г. Тверь;  7 - 8 февраля 2019 г. в Оренбургском президентском кадетском училище;  8 февраля 2019 г. в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей Оренбуржья и в МОАУ «Гимназия № 2»;  15 февраля 2019 г. в лицее № 79 г. Набережные Челны республики Татарстан;  16 февраля 2019 г. в лицее № 35 г. Нижнекамск республики Татарстан;  18 февраля 2019 г. в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Республика Мордовия;  26 февраля 2019 г. в Кызылском Президентском кадетском училище;  26 февраля 2019 г. в Тувинском государственном университете. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение психологического семинара-тренинга «Работа учителя в поликультурной группе с учетом кросс-культурных особенностей школьников» | 30.04.2019 г. | 25 апреля 2019 года состоялся психологический семинар-тренинг «Работа учителя в поликультурной группе с учетом кросс-культурных особенностей школьников» (Приказ №314-о/м от 09.04.19) для учителей средних общеобразовательных и профессиональных учреждений, школьных психологов. Ведущим психологического семинара-тренинга выступила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики РУДН, обладатель гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых Татьяна Сергеевна Пилишвили. Для участия в семинаре-тренинге было подано 53 заявки учителей-предметников средних общеобразовательных и профессиональных учреждений, а также школьных психологов не только из школ-партнеров РУДН, но и школ, представители которых приехали на тренинг с желанием заключить с РУДН договоры о дальнейшем сотрудничестве. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение для школьников мероприятия «Круглый стол по химии и биологии» | 30.04.2019 г. | 19 апреля 2019 г. состоялся конкурс для школьников «Круглый стол по химии и биологии» (приказ № 286 о/м от 03.04.2019г.). Учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Москвы и Московской области представили на рассмотрение 24 проекта в области медицины, химии и биологии. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Организация и проведение многопрофильного конкурса школьных проектов «Наука начинается в школе - 2019» | 30.04.2019 г. | 17 мая 2019 года состоялся ежегодный многопрофильный конкурс школьных проектов для учащихся старших классов школ и учреждений СПО г. Москвы и Московской области «Наука начинается в школе-2019». Приказ №371-о/м от 22 апреля 2019 г. В конкурсе приняли участие 195учащихся школ г. Москвы и Московской области. В 2019 году на конкурс приехали ученики из подмосковных школ городских округов и городов, таких как Балашиха, Видное, Домодедово, Дмитров, Жуковский, Красноармейск, Королев, Лыткарино, Мытищи, Одинцово, Ошейкино, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Реутов, Сапроново, Ступино, Троицк, Химки, Щелково.  В экспертное жюри вошли 32 специалиста из числа ППС и аспирантов профильных кафедр РУДН – Аграрно-технологического института, Медицинского института, филологического факультета, факультета гуманитарных и социальных наук, факультета физико-математических и естественных наук, факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Сбор и систематизация сведений о победителях и призерах олимпиад школьников, включенных в перечень Минобрнауки РФ (2018/2019 учебный год, 11 класс обучения) | 14.05.2019 г. | Собраны сведения о 4099 учащихся 11 класса, являющихся победителями и/или призерами 24 олимпиад школьников, утвержденных приказами Минобрнауки России на 2018/19 учебный год, дающих особые права и преимущества при приеме в РУДН на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2019 г. (в протоколах жюри содержится информация об образовательном учреждении, в котором обучается победитель и/или призер данной олимпиады). Также подготовлена информация о школе, в которой обучается победитель/призер ВсОШ с указанием ФИО руководителя, сайта и почтового адреса общеобразовательного учреждения. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Сбор и систематизация сведений о победителях и призерах Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года (11 класс обучения) | 17.05.2019 г. | Собрана информация о 956победителях и призерах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года, обучающихся в настоящее время в 11 классе. Сведения систематизированы по 23 предметам, дающим право поступления без экзаменов на любое направление подготовки/специальности РУДН в 2019 г., подготовлена информация о школе, в которой обучается победитель/призер ВсОШ с указанием ФИО руководителя, сайта и почтового адреса общеобразовательного учреждения. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение презентаций, видеоконференций программ аспирантуры | 24.05.2019 г. | Организованы и проведены 55 онлайн-дней открытых дверей аспирантуры и ординатуры. Отчет № 0011-02-12/17 от 21.05.2019 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов, совершенствование системы олимпиад | Подготовка и рассылка именных сертификатов в школы, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (2015-2019 гг.), с описанием особых прав при поступлении на обучение в РУДН | 24.05.2019 г. | Подготовлены 3209 именных сертификатов, содержащих информацию об особых правах и преимуществах, предоставляемых Университетом при поступлении в 2019 г. для обучения по программам бакалавриата/ специалитета, в том числе:  -2138 учащимся, являющихся победителями и/или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015-2019 гг. по 23 образовательным предметам;  -1071 учащемуся, являющемуся победителем и/или призером олимпиад школьников 1 и 2 уровня, утвержденных приказом Минобрнауки России на 2018/19 учебный год по профилям олимпиады: география, информатика, информационные технологии, математика, нанотехнологии, физика, химия.  Подготовлены сопроводительные письма руководителям общеобразовательных учреждений.  Сопроводительные письма и именные сертификаты направлены на электронную почту директору школы и продублированы посредством почтовой рассылки (отправлены 916 писем почти во все регионы РФ). |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Уничтожение личных дел с персональными данными абитуриентов, не зачисленных в РУДН в 2018 г. | 24.05.2019 г. | В соответствии с приказом ректора от 25/04/2019 г. № 560/р «О создании комиссии по уничтожению личных дел абитуриентов, не зачисленных по итогам приемной кампании 2018 г.» 27/04/2019 г. уничтожены персональные данные субъектов ПДн на материальных носителях (Акт №1) личные дела абитуриентовв количестве 19549 шт, общим весом 2420 кг. приложение к акту №№1-196. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение итоговых экзаменов по форме ЕГЭ и ОГЭ и составление рейтинговых списков слушателей ЦМДО «Уникум» | 27.05.2019 г. | В целях объективной оценки успеваемости учащихся 2018/2019 учебного года в период с 25 апреля по 23 мая 2019 года преподавателями ЦМДО «Уникум» проведены итоговые экзамены.  Тестирования прошли для учащихся всех форм обучения (очно-дистанционная, дистанционная, профильные классы). Для составления тестовых заданий преподавателями использовались демонстрационные материалы экзаменационных заданий, методические материалы для экспертов ОГЭ и ЕГЭ, материалы экзаменов досрочного проведения ЕГЭ. Служебная записка № 011-05-03/58 от 24.05.2019 г. |
|  | Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности РУДН среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере привлечения абитуриентов в рамках профориентационной работы | Организация и проведение экскурсий на профильные кафедры и лаборатории РУДН (1700 школьников, посетивших экскурсии за учебный год, в соответствии с ПКМ) | 20.12.2018 г.  27.05.2019 г. | В 2018/2019 учебном году сотрудники УДП в тесном сотрудничестве с ОУП РУДН провели 100 профориентационных экскурсий, которые посетило 2302 человека. В 1 семестре проведено 44 экскурсии, во 2 семестре проведено 56 экскурсий.  Школьники побывали на всех ведущих кафедрах РУДН, узнали о направлениях подготовки, преимуществах в РУДН, программах двойных дипломов, курсах довузовской подготовки. Служебная записка № 011-05/176 от 24.05.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение защит индивидуальных проектов учащихся по проекту «Science, Technology, Engineering, Mathematics» в 2018/2019 учебном году | 28.05.2019 г. | В апреле – мае 2019 года в АТИ, ИА, МИ, ФФМиЕН, экологическом факультете проведены защиты индивидуальных проектов учащихся по проекту STEM-центр. 139 школьников-участников проекта защитили научные работы.  Служебная записка №0011-05/182 от 28.05.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Совместные профориентационные выезды в школы г. Москвы и Московской области по программе Приток в 2018/2019 учебном году (не менее 31 выезда в соответствии с ПКМ) | 29.05.2019 г. | За 2018/2019 учебный год ФФ, ЭФ, ФГСН, ФФМиЕН, ИА, АТИ, МИ, ИМЭБ и УДП в рамках проекта «Приток» провели 31 выездных профориентационных мероприятия согласно план-графику для более 500 школьников г. Москвы и Московской области.  Служебная записка №0011-05/173 от 22.05.2019 г. |
|  | Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности РУДН среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере привлечения абитуриентов в рамках профориентационной работы | Выездные Дни открытых дверей, экспозиционные образовательные мероприятия в г.Москве и МО (12 мероприятий в соответствии с ПКМ) | 29.05.2019 г. | С сентября 2018 года по май 2019 года сотрудники Управления довузовской подготовки, ЦМДО «Уникум», МБШ «Медик» и ОУП РУДН приняли участие в 12 мероприятиях:  08 сентября 2018 года - в экспозиционном мероприятии на Международной ветеринарной терапевтической конференции PURINA Partners.  14 сентября 2018 года - в профориентационном мероприятии для учащихся ГБПОУ «Коломенский аграрный колледж».  22 сентября 2018 года - в экспозиционном образовательном мероприятии «Высшее образование для ваших детей».  29 сентября 2018 года - в выставочном мероприятии «Московский день профориентации и карьеры».  10 октября 2018 года - в выездном профориентационном мероприятии для учащихся школы № 2003 г. Москвы «Введение в специальность врача».  10 ноября 2018 года - в традиционном фестивале межрайонного совета директоров «Наши общие возможности – наши общие результаты» в ГБОУ Школа № 806 г. Москвы.  30 ноября 2018 года - в профориентационной акции для учащихся Школы № 1514 г. Москвы «Взгляд в будущее».  02 февраля 2019 года - в Фестивале межрайонного Совета директоров «Наши общие возможности-наши общие результаты» на базе ГБОУ СОШ № 1592.  02 марта 2019 года - в образовательной выставке «Московский день профориентации и карьеры».  10 апреля 2019 года - в «Московском международном салоне образования» (ММСО – 2019).  11 апреля 2019 года - в Межрегиональной ярмарке учебных мест в г. Серпухов.  24 апреля 2019 года - в экспозиционном образовательном мероприятии «Навигатор поступления» в школе № 1959 «Дети мира».  Служебная записка № 011-05/168 от 21.05.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение итоговой аттестации учащихся профильных классов РУДН в 2018/19 учебном году | 30.05.2019 г. | Во исполнение приказа ректора №22/ппк от 08.02.2019 г. «Об организации работы системы профильных классов РУДН в 2019 году», преподавателями основных учебных подразделений проведена итоговая аттестация учащихся профильных классов. Результаты проверки показали, что 95% слушателей успешно освоили предложенные программы. Служебная записка№11-05/180 от 27.05.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация и координация работы в РУДН проекта «Science, Technology, Engineering, Mathematics» на 2018/2019 учебный год | 03.06.2019 г. | С сентября 2018 г. по май 2019 г. на базе АТИ, МИ, ИА ФФМиЕН, экологического факультета ППС РУДН проводили занятия с учащимися средних общеобразовательных учебных заведений г. Москвы и МО. В апреле-мае 2019 г. 139 школьников защитили свои проекты.  Служебная записка №0011-05/186 от 03.06.2019 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Подготовка сборника документов, регламентирующих работу ПК в 2019 г. | 03.06.2019 г. | Сборник документов, регламентирующих работу ПК в 2019 г., подготовлен и передан на тиражирование в ИПК РУДН. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение семинара-совещания ответственных секретарей ПК филиалов по рассмотрению вопросов, связанных с организацией и проведением приемной кампании в 2019 г. | 05.06.2019 г. | Семинар-совещание сотрудников отборочных комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с организацией и проведением Приемной кампании проведено 19.06.2019 г. в 13.00 в конференц-зале экономического факультета. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Проведение итоговой аттестации слушателей МБШ «Медик» | 06.06.2019 г. | Для оценки основных итогов обучения по медицинскому направлению для слушателей МБШ «МЕДИК» в апреле 2019 г. проведены итоговые контрольные работы за 2018/19 учебный год.  В итоговых работах приняли участие 29 человек. Среди этих учеников более половины продемонстрировали хороший уровень подготовки. Служебная записка №0011-05/169 от 21.05.2019 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение рекламных кампаний в сети Интернет для привлечения целевой аудитории в раздел «Поступающим» | 17.06.2019 г. | В период с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г. проведены работы в рамках контрактов:  №30-7804/049 ЭК от 5.03.2018 на ведение РК программ бакалавриата и специалитета РУДН;  №30-7804/051 ЭК от 5.03.2018 на ведение РК магистерских программ РУДН;  №30-7804/050 ЭК от 5.03.2018 на ведение РК программ аспирантуры и ординатуры РУДН.  В период с марта по май 2019 года:  №30-7804/034 ЭК от 25.02.2019 на ведение РК программ бакалавриата и специалитета РУДН.  №30-7804/033 ЭК от 25.02.2019 на ведение РК магистерских программ РУДН;  №30-7804/032 ЭК от 25.02.2019 на ведение РК программ аспирантуры и ординатуры.  В комплексное продвижение в сети Интернет входит:  -Контекстная и медийная реклама в поисковых системах Яндекс, Google а также в Mail.Ru и на партнерских сайтах --Контекстно-медийной сети Google.  -Размещение рекламы в соцсетях Вконтакте, Instagram, Facebook, YouTube.  -Продвижение и поисковая seo-оптимизация соответствующих страниц сайта Приемной комиссии РУДН admission.rudn.ru в Яндекс и Google. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Выпускной для слушателей IT ШКОЛЫ SAMSUNG | 20.06.2019 г. | 6 июня 2019 года организован и проведен выпускной для слушателей IT ШКОЛЫ SAMSUNG. 28 выпускников получили сертификат об окончании программы, 4 из них – сертификат с отличием  Служебная записка №0011/05/195 от 07.06.2019 г. |
|  | Развитие системы отбора поступающих в РУДН абитуриентов | Подготовка рекламных материалов к началу Приемной кампании для абитуриентов с информацией об условиях поступления на обучение в РУДН в 2019/2020 учебном году | 20.06.2019 г. | К началу Приемной кампании для абитуриентов были подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы:  • Буклет «Программы бакалавриата и специалитета» (общий тираж 4000 экз.);  • Буклет «Программы магистратуры» (общий тираж 3000 экз.);  • Буклет «Поступайте в РУДН без экзаменов!» (общий тираж 3000 экз.);  • Буклет «Условия поступления и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» (общий тираж 300 экз.);  • Буклет «Программы аспирантуры и ординатуры» (общий тираж 2000 экз.). |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация и координация работы в РУДН программы IT школа Samsung на 2018/2019 учебный год | 27.06.2019 г. | Служебная записка №0011-05/200 от 20.06.2019  Проведены вступительные испытания, к обучению приступили 4 учебные группы, обучение прошли 89 слушателей, 20-23 мая 2019 г. проведены защиты индивидуальных проектов, 6 июня 2019 г. состоялось торжественное вручение сертификатов. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация работы профильных классов РУДН в 2018/2019 учебном году (53 профильных класса, 78 преподавателя-предметника, 705 слушателей в соответствии с ПКМ) | 27.06.2019 г. | Во исполнение приказа ректора №10/ппк от 22.01.2018 г. «Об организации работы системы профильных классов РУДН в 2018 году» и приказа ректора №22/ппк от 08.02.2019 г. «Об организации работы системы профильных классов РУДН в 2019 году» реализованы следующие мероприятия по организации работы профильных классов. Отобраны школы-партнеры для совместной организации профильных классов, заключены договоры и дополнительны соглашения. Основными учебными подразделениями отобраны преподаватели преподавателей РУДН для проведения занятий в профильных классах, всего 80 человек. Сформированы учебные группы из учащихся школ-партнеров, в которых преподаватели РУДН проводят профильные занятия. В 54 профильных классах проходят обучение 750 человек. Служебная записка № 11-05/203 от 13.06.2019 г. |
|  | Включение системы профильной и предпрофильной подготовки в научно-образовательный процесс Университета | Организация набора слушателей на 2019/2020 учебный год в ЦМДО «Уникум» и МБШ «Медик», план мероприятий по увеличению дохода на 10% по сравнению с 2018/19 учебным годом | 27.06.2019 г. | Разработан и представлен проректору отчет об организации набора на 2019/2020 учебный год, предусматривающий взаимодействие всех форм продвижения образовательных услуг ЦМДО Уникум и МБШ Медик, включающее очные мероприятия (выставки, дни открытых дверей, олимпиады и конкурсы), рекламу в сети Интернет, персональные контакты с корпоративными партнерами. Служебная записка №11-05/207 от 20 июня 2019 г. |
|  | Разработка и реализация системы рекрутинга абитуриентов | Проведение цикла школ для поступающих в магистратуру РУДН (12 школ) | 01.07.2019 г. | Организованы и проведены 12 магистерских школ. По каждой школе сформированы папки материалов согласно утвержденному плану-графику работ. Подготовлены и отправлены на печать 2 сборника материалов по работе магистерских школ.  Приказы ректора (№260о/м от 29 марта 2019 г., №186о/м от 15 марта 2019 г., №2185о/м от 15 марта 2019 г., №214о/м от 21 марта 2019 г., №258о/м от 29 марта 2019 г., №156о/м от 07 марта 2019 г., №415о/м от 08мая 2019 г., №282о/м от 03 апреля 2019 г., №238о/м от 28 марта 2019 г., №164о/м от 11 марта 2019 г., №90о/м от 18 февраля 2019 г., №75о/м от 12 февраля 2019 г. |

**Проректор Ел.В.Мартыненко**