Отчет о работе проректора по

административной работе - руководителя аппарата И.П. Герасимовой

за 2018/2019 учебный год

|  | Наименование вида работ/мероприятий | Срок выполнения | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопросы, выносимые на заседание Ученого Совета РУДН |  |  |
| 1. | О проведении Конференции работников и обучающихся РУДН в январе 2019 г. | 12 Ноября 2018 г. | Конференция работников и обучающихся РУДН проведена 05 февраля 2019 года. Протокол Конференции №1 от 05.02.2019 г. |
| 2. | О концепции создания и эксплуатации служб «единого окна». | 12 Ноября 2018 г. | Концепция создания и эксплуатации служб «единого окна» на стадии разработки. План-график мероприятий по созданию в Университете службы «Одно окно» (многофункциональный центр РУДН) представлен Ректору. |
| 3. | Об организации системной работы в РУДН по дебюрократизации процесса подготовки конкурсной документации | 26 ноября 2018 г. | Концепция и принципы работы, направленные в сторону дебюрократизации и упрощения процесса подготовки конкурсной документации подготовлены, доложены в рамках доклада на совместном заседании Ректората и Профкома (протокол №1 от 14.01.2019 г.). |
|  | Вопросы, выносимые на заседание Ректората РУДН |  |  |
| 1. | Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в РУДН. Первый этап – «ПРИКАЗЫ». | 15 Октября 2018 г. | Блок «Приказы» внедрен в СЭД. Приказ Ректора №667/р от 13.06.2018г. Обучение сотрудников проведено. |
| 2. | О создании call-центра (справочная – онлайн-консультирование). | 29 ноября 2018 г. | Контакт-центр РУДН создан приказом Ректора №109 от 14.02.2019 г. |
| 3. | О ходе работы Комиссии по дебюрократизации РУДН. | Декабрь 2018 г. / май 2019 г. | Работа ведется на постоянной основе. Ежеквартально итоги работы Комиссии по дебюрократизации процессов в РУДН рассматриваются на заседании Ректората (КУМ). |
|  | Вопросы, выносимые на заседание КУМ |  |  |
| 1. | Об использовании в РУДН в рамках ЕИС опыта УРФУ по внедрению в вузе процедур электронных внутренних аудитов. | 11 февраля 2019 г. | Вопрос проработан детально, ректору доложено о результатах (служебная записка от 29.04.2019г. №0043/сз/3592). В настоящее время в РУДН разрабатываются и вводятся блоки системы 1С согласно утвержденному графику для отдельных видов деятельности. После ввода в действие всех этапов 1С и интеграции отдельных модулей в Университете будет создана полная система менеджмента качества, которая будет систематизировать процессы в РУДН, контролировать их. |

Встречи Ректора и Ректората с коллективами подразделений и обучающимися РУДН

| 1. | Организация участия проректоров и других членов Ректората в заседаниях Ученых советов факультетов, институтов и академии, а также встреч проректоров и других членов Ректората с сотрудниками подразделений. | В течение всего учебного года, В соответствии с утвержденным графиком. | Графики посещения заседаний Ученых советов ОУП членами Ректората ежемесячно утверждаются и контролируются Ректором. По итогам посещения отчеты представляются Ректору. |
| --- | --- | --- | --- |

Решение организационных вопросов

| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение таблиц учета нарушений, допущенных сотрудниками Университета. | По итогам квартала | Таблицы учета нарушений, допущенных сотрудниками Университета, ежеквартально утверждаются Ректором. |
| 2. | Правовой анализ подготовки и оформления документации Наблюдательного совета, участие в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение: регламентов, протоколов и др. | Согласно графика проведения НС | Правовой анализ подготовки и оформления документации Наблюдательного совета, участие в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение, осуществляется на постоянной основе в соответствии с графиком проведения Наблюдательного совета. |
| 3. | Мониторинг раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта РУДН. Поддержание информации в актуальном состоянии. | План-график приказа Ректора от 06.04.2018г. № 251 | Мониторинг и актуализация информации, размещенной в разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта РУДН осуществляется в соответствии с приказом Ректора от 06.04.2018г. №251 «Об утверждении требований к структуре официального сайта РУДН и формату представления на нем информации, утверждении сроков обновления информации в разделе "Сведения об образовательной организации»». |
| 4. | Мониторинг раздела «Нарушения» ИАС «Мониторинг» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. | Не реже 1 раза в неделю. | Мониторинг раздела «Нарушения» ИАС «Мониторинг» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации осуществляется на постоянной основе. |
| 5. | Мониторинг раздела сайта bus.gov.ru, на котором размещены нормативные документы Университета. | План-график приказа Ректора от 13.06.2017г. №518 | Актуальные документы направляются для размещения на сайте bus.gov.ru директору ДМАП О.А. Ружицкой на постоянной основе в соответствии с приказом Ректора №518. |
| 6. | Сбор информации и подготовка отчетов о работе модулей Портала ЕИС «Нормативные документы», «Обходной лист обучающегося, «Заявки», «Открытый диалог». | Январь-февраль 2019 г. | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, директор ДИТ В.В. Шевцов представляет Ректору отчет о мониторинге пользования сотрудниками и обучающимися услугами портала ЕИС. |
| 7. | Подготовка новой редакции Инструкции по делопроизводству РУДН. | Январь 2019г. | Инструкция по делопроизводству РУДН обновляется по мере постановки новых задач. В рабочем порядке издаются приказы по внесению изменений в Инструкцию по делопроизводству, о присвоении индексов и о вводе модулей 1С в эксплуатацию. |
| 8. | Проведение проверки ведения и организации делопроизводства в структурных подразделениях Университета. | 2019 г. согласно утвержденного графика | В соответствии с план-графиком Проверка ведения и организации делопроизводства в структурных подразделениях запланирована на 3-4 квартал 2019 г. |
| 9. | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в «Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов, регулирующих образовательные отношения и иную деятельность РУДН», утв. приказом Ректора №613 от 10.07.2017г. | Февраль 2019 г. | Внесение изменений и дополнений в «Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов, регулирующих образовательные отношения и иную деятельность РУДН» осуществляется на постоянной основе. |
| 10. | Организация работы по замене бланков, печатей, штампов и иных необходимых атрибутов РУДН в связи с изменением наименования Учредителя-Министерство науки и высшего образования РФ. | В течение всего периода в соответствии с распорядительными документами | Замена бланков, печатей, штампов и иных необходимых атрибутов РУДН производится в течение года, по заявкам структурных подразделений. |
| 11. | Сдача сформированных документов постоянного хранения за 2004 г. в Главархив г. Москвы на постоянное хранение. | Согласно графику Главархива. | Документы постоянного хранения за 2004 г. сформированы для сдачи в Главархив г. Москвы. |
| 12. | Подготовка документов постоянного срока хранения для утверждения на ЭПК Главархива г. Москвы за 2014 г. | Сентябрь-Ноябрь 2018 г. | Опись 2014 г. утверждена в Главархиве г. Москвы 12 декабря 2018 г. |
| 13. | Подготовка Описи и документов по личному составу за 1981-2000 гг. на утверждение на ЭПК Главархива г. Москвы. | Ноябрь - декабрь 2018 г. | Опись документов по личному составу за 1981-200 гг. подготовлена и представлена на утверждение в Главархив г. Москвы. |
| 14. | Прием личных дел уволенных сотрудников в 2014, 2015 гг. согласия субъектов на обработку персональных данных за 2014, 2015 гг. увольнение. | Май 2019 г. | Личные дела за 2014 г. + согласия субъекта за 2011-2015 гг. сданы в Центральный архив в мае 2019 г. |
| 15. | Прием и проверка от УУСК личных дел студентов 2013 г. выпуска. | Февраль 2019г. | Сдача личных дел за 2013 г. выпуска в процессе сдачи (срок был продлен УУСК до 09.2019 г.) |
| 16. | Прием и проверка от УВК личных дел аспирантов 2014 г. выпуска. | Октябрь 2018г. | Личные дела аспирантов, выпуск 2014 г. сданы в апреле 2019 г. |
| 17. | Внесение изменений в Сводную номенклатуру дел Университета за 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Изменения в Сводную номенклатуру дел внесены с учетом изменений до мая 2019 г. |
| 18. | Проверка проекта программы 5-100 М4.3.1П4 «Целевая поддержка НПР РУДН – авторов публикаций в изданиях, индексируемых в БД Scopus / WoS. | Сентябрь 2018 г. | Отчет о проверке проекта программы 5-100 М4.3.1П4 «Целевая поддержка НПР РУДН – авторов публикаций в изданиях, индексируемых в БД Scopus / WoS представлен Ректору (Служебная записка № 43-09/41 от 05.10.2018г.). |
| 19. | Анализ состояния дебиторской задолженности по подразделениям Университета. | Ноябрь 2018 г. | Отчет об анализе состояния дебиторской задолженности по подразделениям Университета представлен Ректору (Служебная записка №0043/ СЗ/ 2380 от 28.03.2019г.). |
| 20. | Проверка оформления назначений стипендий в Инженерной академии за 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Отчет о проверке оформления назначений стипендий в Инженерной академии за 2018 г. представлен Ректору (Служебная записка № 43-09/44 от 14.11.2018 г.) |
| 21. | Оформление назначений повышенных стипендий за достижения в культурно-творческой деятельности за 2018 г. | Январь 2019 г. | Отчет о проверке оформления назначений повышенных стипендий за достижения в культурно-творческой деятельности за 2018 г. представлен Ректору (Служебная записка № 43-09/47 от 10.12.2018г.) |
| 22. | Проверка обновления и пополнения базы данных "Выпускник". | Февраль 2019 г. | Отчет о проверке обновления и пополнения базы данных "Выпускник" представлен Ректору (Служебная записка № 43-09/02 от 10.01.2019г.) |
| 23. | Анализ рентабельности приема и расчет нормативных затрат на обучение в рамках госзадания на 2019 г. в разрезе учебных подразделений. | Март 2019 г. | Отчет об анализе рентабельности приема и расчет нормативных затрат на обучение в рамках госзадания на 2019 г. в разрезе учебных подразделений представлен Ректору (Служебная записка № 0043/СЗ/4192 от 23.05.2019г.). |
| 24. | Проверка документации по проекту программы 5-100М 1.1.6П1.2 «Организация и проведение международных молодежных научных школ на базе ЦКП ФХИ по направлению «Современные физико-химические методы анализа в химии и фармации». | Апрель 2019 г. | Отчет о проверке документации по проекту программы 5-100М 1.1.6П1.2 «Организация и проведение международных молодежных научных школ на базе ЦКП ФХИ по направлению «Современные физико-химические методы анализа в химии и фармации» представлен Ректору (Служебная записка № 0043/СЗ/3439 от 25.04.2019г.). |
| 25. | Проверка документации по проекту программы 5-100 М1.1.6П1.4 «Организация и проведение летней школы для студентов Вроцлавского университета науки и технологий на базе МИСРОЭ «Использование инновационных технологий в строительстве». | Апрель 2019 г. | Отчет о проверке документации по проекту программы 5-100 М1.1.6П1.4 «Организация и проведение летней школы для студентов Вроцлавского университета науки и технологий на базе МИСРОЭ «Использование инновационных технологий в строительстве» представлен Ректору (Служебная записка № 0043/СЗ/3439 от 25.04.2019г.). |
| 26. | Проверка документации по проекту программы 5-100М 4.1.1.П4 «Проекты НИР» (подпроекты: М4.1.1П4.1 - Институт прикладной математики и телекоммуникаций, М4.1.1П4.2- Объединенный институт химических исследований, М4.1.1П4.1 - Математический институт, М4.1.1.П4.4 - ИИИТ, М4.1.1.П4.5 - Современные языки.). | Май 2019 г. | 01 августа 2019 года Ректору будет представлен общий отчет комиссии по проверке документации УНИП по проектам программы 5-100 (в том числе и по данному проекту) согласно приказу №561/р от 26.04.2019 г. |
| 27. | Проверка документации по проекту программы 5-100 М 2.1.1. П2 «Организация и проведение мероприятий по привлечению внешних специалистов на руководящие должности» (подпроекты: М 2.1.1П2.1 - Институт прикладной математики и телекоммуникаций, М 2.1.1П2.2 – Объединенный институт химических исследований, М 2.1.1П2.3 - Математический институт, М2.1.1П2.5 - Современные языки (зав. лабораториями). | Июнь 2019 г. |  |
| 28. | Проверка документации по проекту программы 5-100 М 2.1.1.П3 «Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение внешних специалистов на позиции НПР (включая postdoc)» (подпроекты: М2.1.1П3.1 - Институт прикладной математики и телекоммуникаций, М 2.1.1П3.2 – Объединенный институт химических исследований, М2.1.1П3.3 - Математический институт. | Июнь 2019 г. |  |
| 29. | Проверка документации по проекту программы 5-100 М 3.3.1П4 «Формирование образовательных кластеров РУДН с целью продвижения российских образовательных услуг за рубежом, привлечения иностранных абитуриентов и студентов, включая создание центров русского языка, профильных классов, развитие олимпиадного движения, проведение/участие в выставках и иных мероприятиях». | Июль 2019 г. | Отчет по итогам проведенной проверки будет представлен в соответствии с установленными сроками. |
| 30. | Проверка документации по проекту программы 5-100М 4.2.1П2 «Развитие центра НТИ» | Июль 2019 г. | Отчет по итогам проведенной проверки будет представлен в соответствии с установленными сроками. |
| 31. | Оптимизация работы Комиссии по дебюрократизации в рамках решения стратегических задач развития Университета. | Март 2019г. | Работа ведется на постоянной основе. Ежеквартально итоги работы Комиссии по дебюрократизации рассматриваются на заседании Ректората (КУМ). |
| 32. | Предоставление в Администрацию Президента Российской Федерации информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также мерах, принятых по таким обращениям, на закрытом информационном ресурсе ССТУ. РФ. | Не реже 1 раза в месяц. | Информация об обращениях граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям, размещаются 30-31 числа каждого месяца на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ. |
| 33. | Организация процесса внедрения 1С документооборот (СЭД): -Проверка, Внедрение модуля "Приказы", Внедрение модуля "Протоколы", Внедрение модуля "Служебные записки", обучение сотрудников. | В соответствии с утвержденным графиком. | - Блок «Приказы» внедрен в СЭД (Приказ Ректора №667/р от 13.06.2018г.). - Блок «Протоколы» внедрен в СЭД (Приказ Ректора №1384/р от 03.12.2018г.). - Блок «Служебные записки» внедрен в СЭД (Приказ Ректора №1281/р от 14.11.2018г.) Обучение сотрудников проведено. |
| 34. | Проведение проверки организации и ведения делопроизводства в Сочинском Институте (филиале РУДН). | Сентябрь – ноябрь 2018г. | Отчет о проверке организации и ведении делопроизводства в Сочинском Институте (филиале РУДН) представлен Ректору. |
|  | Наблюдательный совет |  |  |
|  | Подготовка вопросов и материалов к заседанию Наблюдательного совета РУДН. | Не реже, чем 1 раз в квартал. | В 2018 г. проведено заседаний Наблюдательного совета: - 14 марта 2018 г. (очное); - 29 июня 2018 г. (заочное); - 28 сентября 2018 г. (заочное); - 14 декабря 2018 г. (заочное). В 2019 г. проведено заседаний Наблюдательного совета: - 17 января 2019 г. (очное); - 26 марта 2019 г. (очное); - 28 июня 2019 г. (заочное). |

Проректор по административной                                                        И.П. Герасимова

работе – руководитель аппарата